مدیریت پژوهش و فناوری

آیین نامه تعریف، داوري، نظارت و ارزيابي طرح هاي پژوهشي

مقام تصویب کننده: وزیر نیرو

دریافت کنندگان سند جهت اجرا:

- شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر).........................

- شرکت مدیریت منابع آب ایران.......................................................................

- شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور............................................................

- معاونت امور تحقیقات و منابع انسانی................................................................

- معاونت امور آب و آبفا...................................................................................

- معاونت امور برق و انرژی................................................................................

- معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی................................................................

- دفتر آموزش، تحقیقات و فناوری.....................................................................

- مراکز پژوهشی وزارت نیرو..............................................................................

فهرست

عنوان                                                                           صفحه

- مقدمه................................................................................................................3

- هدف ............................................................................................................3

- تعاريف ........................................................................................................3

- محدوده اجرا..................................................................................................4

4- پروژه هاي تحقيقاتي.......................................................................................4

5- ضوابط انتخاب ناظر........................................................................................6

6- داوري طرح/پروژههاي تحقيقاتي.....................................................................7

7- ارزيابي طرح/پروژههاي تحقيقاتي...................................................................14

8- کنترل سند   ..................................................................................................14

-مقدمه:

تعریف، داوري،  نظارت و ارزيابي يكي از عوامل موثر بر افزايش دقت اجرای طرح/پروژههای تحقيقاتی و ارتقا فعاليتهای پژوهشي محققان ميباشد. يكي از راهكارهاي عملي نمودن موضوع نظارت و ارزيابي، استفاده از ناظر در طرح/پروژههاي تحقيقاتي است. لذا، به منظور دستيابي به اين مهم، اين آيين نامه تدوين مي گردد.

1-هدف:

به منظور ارتقاء كيفي طرح/پروژههاي تحقيقاتي و در راستاي حسن اجراي اين طرح ها، حسب ضرورت و با تشخيص كارفرما ، ناظر تعيين مي‌گردد.

2- تعاريف:

- پـژوهش : كار نظام‌مند و خلاق كه به منظـور افزايش ذخيره دانش علمي و كاربـرد عملي آن انجـام مي‌گيرد.

- پـژوهشگر : به فردي گفته مي‌شود كه حداقل داراي مـدرك دانشگاهي كارشناسي بوده و به صـورت حرفه‌اي در يك واحد پژوهشي مشغول فعاليت پژوهشي باشد.

- طرح پژوهشي/پروژه تحقيقاتي : به مجموعه‌اي همگون از فعاليت‌هاي علمي و فني با محدوديت زماني و زمان‌بندي مشخص گفته مي شود كه در راستاي اولويت‌ها و نيازهاي تحقيقاتي صنعت آب و برق و با استفاده از بودجه هاي پژوهشي توسط مجموعه‌اي از كاركنان علمي و فني با شرح خدمات مشخص تاييد شده كارفرما در قالب طرح هاي پژوهشي كاربردي، بنيادي و يا حمايت از پايان نامه هاي دانشجويي اجرا مي‌شود.

- نتايج پژوهش: به نتايج حاصل از انجام طرح پژوهشی  اتلاق می گردد که قابل استفاده و بهره برداری خواهد بود.

-كارفرما: شامل شرکت‌هاي مادر تخصصي و زيرمجموعه آنها، مراكز آموزشي و پژوهشي وزارت نيرو و همچنين حوزه ستادي وزارت نيرو مي باشد.

-ناظر: كسي است كه از طرف كارفرما يا دستگاه نظارتي براي نظارت مستقيم و به منظور اطمينان از حركت به سوي هدف هاي از پيش تعيين شده و انطباق با موازين و چارچوب مقررات انتخاب مي‌شود.

-داوري: ارزيابي انتقادي و سازنده از دست نوشته هاي عرضه شده حاصل از نتايج پروژه هاي تحقيقاتي كه توسط افراد متخصص و باتجربه انجام شده است.

- ارزيابي: فرآيند مستمر جمع آوري داده ها با هدف تصميم گيري، قضاوت و اعتبارسنجي براي ادامه، توقف و يا اصلاح فعاليت.

- شاخص ارزيابى

عددى است كه براساس اين آيين نامه، ميزان اقتصادى بودن پروژه و يا غير اقتصادى بودن آن را نشان مى‌دهد.

- ارزيابى حضورى (site visit)

فرآيندى است كه طى آن بازديد حضورى در جهت صحه‌گذارى بر به كارگيرى پروژهاى تحقيقاتى خاتمه يافته و منافع اقتصادى حاصل از آنها توسط تيم ارزيابى صورت مى‌گيرد.

- تيم ارزيابى

تيمى متشكل از متخصصين مسائل فنى و اقتصاد مهندسى است كه ارزيابى حضورى توسط اين تيم انجام مى‌شود.

- شرکت های مادرتخصصی و شرکت های تابعه: شرکت های مدیریت منابع آب ایران و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت توانیر به عنوان شرکت های مادر تخصصی و شرکت های دولتي که زیر نظر آنها فعالیت می‌نمایند، شرکت های تابعه می باشند و ساير شركت هايي كه زير نظر شركت هاي مادرتخصصي فعاليت مي نمايند، شركت هاي وابسته مي باشند.

3- محدوده اجرا :

حوزه ستادی وزارت نيرو، شرکت⁫های مادر تخصصی و شرکت⁫های زير مجموعه، مراکز آموزشی و پژوهشی وزارت نيرو

- پروژه های تحقیقاتی

4-1- پروژه های مشروحه ذیل تحقیقاتی محسوب می شوند:

4-1-1- پروژه هایی که برای اولین بار با انجام مطالعات موردی، مشکلی از مشکلات صنعت آب و برق را حل می‌کند.

4-1-2- بازمهندسی نمونه های وارداتی برای تولید در داخل کشور

4-1-3- طرح های پژوهشی کاربردی و توسعه ای که در زنجیره ارزش دستگاه متولی، باعث ارتقای کیفی و کمی محصولات، خدمات و فرایندها می شود و دارای متقاضی و بهره بردار مشخص می باشد.

4-1-4- پروژه هایی که متضمن کار در مرزهای دانش و فناوری می باشد.

4-1-5- پروژه های طراحی و ساخت سیستم ها و دستگاهها برای اولین بار در کشور (مشابه سازی و نمونه سازی) که با هدف کسب هرگونه دانش فنی طراحی، ساخت و تکمیل تجهیزات و سیستم ها انجام می شوند.

4-1-6- مطالعات مرتبط با مدیریت، نیروی انسانی و مسائل اجتماعی که برای اولین بار انجام شده و نتایج آن مورد استفاده در صنعت آب وبرق باشد.

4-1-7- مطالعات مرتبط با مسائل مالی و اقتصادی در جهت کاهش هزینه های جاری و سرمایه گذاری در صنعت آب وبرق که برای اولین بار انجام می شود.

4-1-8- طرح های کاربردی مرتبط با صنعت آب و برق که توسط شرکت های دانش بنیان مورد تایید، به اجرا در می آید.

4-2- پروژه های مشروحه ذیل تحقیقاتی محسوب نمی شوند:

4-2-1- پروژه هایی که به منظور جمع آوری اطلاعات، تشکیل بانک اطلاعاتی در هر زمینه تعریف شده باشند.

4-2-2- پروژه های خدمات علمی و فنی، مهندسی، مشاوره ای و کارشناسی که مبتنی بر علوم و فنون شناخته شده باشند.

4-2-3- پروژه های مربوط به نیازها و مشکلات صنعت آب و برق که با بررسی های فنی و کارشناسی برطرف می‌گردد.

4-2-4- پروژه هایی که مربوط به کارهای متعارف و روزمره شرکت ها بوده که طبق دستورالعمل های مربوطه به صورت دوره ای قابل انجام می باشند.

4-2-5- فعالیت های طراحی و ساخت دستگاه ها و تجهیزاتی که نوآوری در آنها نباشد.

4-2-6- پروژه های شامل آزمایش های معمولی و شناخته شده.

4-2-7- پروژه های مستندسازی

4-3-نوع محصول بدست آمده  از پروژه مي تواند شامل يكي از موارد ذيل باشد:

    - ساخت نمونه محصول

    - بومي سازي فناوري

    - ارايه راه حل مشكل

    - توليد نرم افزار مرتبط با وظايف صنعت آب وبرق

    - اجراي پايلوت

    - تهيه دستورالعمل/ آئين نامه/استاندارد

4-4- خروجي مكتوب بدست آمده  از پروژه مي تواند شامل موارد ذيل باشد:

4-4-1- مقاله

4-4-2-  كتاب

4-4-3- گواهي ثبت اختراع

4-5-شركت هاي مادر تخصصي توسط واحد مديريت پژوهش، پروژه هاي كلاني را كه داراي استعدادحل مشكل ويا توليد يك محصول داراي مشتري وبازار باشد وسهمي از ارزش افزوده حاصل از كسب دانش فني را فراهم نمايد تعريف كرده وآن را به پروژه هاي خرد تقسيم كرده وآنها را به شركت هاي زيرمجموعه واگذار نمايند وپس از انجام نتايج حاصله را تلفيق نمايند.

4-6-سبد  پروژه هاي پژوهش وفناوري مبتني برورودي هاي ذيل مي باشد :

4-6-1- پروژه هاي مستخرج از مشكلات وتنگناههاي شركت هاي زيرمجموعه

4-6-2- پروژه هاي مستخرج از برنامه ريزي 5 ساله تحقيقات شركت ها

4-6-3- پروژه هاي مستخرج ازچشم انداز و مطالعات آينده نگاري وآينده پژوهي(فرصت هاي پيش‌رو)

5 – ضوابط انتخاب ناظر:

- ناظران طرح/پروژههاي تحقيقاتي ترجيحاً  از ميان اعضاي هيأت علمي در وزارت نيرو و دانشگاه‌هاي معتبر انتخاب مي‌شوند.

- حداقل يك اثر علمي مرتبط يا سوابق تجربي مناسب در زمينه مربوط داشته باشند.

- مدرك تحصيلي كارشناسي و يا بالاتر در رشته مربوط و حداقل پنج سال سابقه كار مرتبط.

- انتخاب ناظر با پيشنهاد دفتر امور تحقيقات مرتبط و تأييد كميته تحقيقات مي‌باشد.

- ناظر طرح پژوهشي، نمي تواند داور نهايي همان طرح ‌باشد.

- ناظرين نمي توانند بطور هم زمان در دو طرح/پروژههاي تحقيقاتي به عنوان ناظر انتخاب شوند.

5-1-  وظايف ناظر:

- مطالعه آخرين فرم هاي پيشنهاد، قرار داد و پيشرفت كار ماهانه پروژه و همچنين آيين نامه تهيه گزارش‌هاي مرحله اي و نهايي كه دفتر پژوهش و فناوري مؤسسه در اختيار وي قرار مي هد.

- ارتباط مستمر با پژوهشگر و همكاران طرح/پروژههاي تحقيقاتي ، بررسي مسايل و مشكلاتي كه ممكن است در طول انجام طرح پيش آيد و راهنمايي  در حل مسايل.

- بررسي كليه گزارش هاي پيشرفت كار مرحله اي و نهايي و همچنين بررسي و تأييد صورت وضعيت هاي طرح/پروژههاي تحقيقاتي و ارائه نظرات خود در مورد كليه گزارش هاي دريافتي از پژوهشگر به كارفرما.

5-2- حق الزحمه ناظر:

ناظر منتخب طرح/پروژههاي تحقيقاتي به نسبت فعاليت و حجم طرح/پروژههاي تحقيقاتي مربوطه، محق به دريافت حق الزحمه مي باشند. اين حق الزحمه از محل حداكثر مبلغ بالاسري مربوط به نظارت و كنترل طرح پرداخت مي گردد.  پرداخت حق الزحمه ناظر بر‌اساس قرار داد فيمابين كارفرما و ناظر با توجه به كيفيت نظارت و تأييد كارفرما و برحسب مبلغ قرارداد طرح/پروژههاي تحقيقاتي مطابق با جدول زير محاسبه مي گردد:

جدول شماره 6341

| مبلغ قرارداد طرح پژوهشي | ميزان حق الزحمه ناظر |
| --- | --- |
| تا 20 ميليون ريال | حداكثر 10 درصد |
| 20 تا 50 ميليون ريال | 2 ميليون ريال + حداكثر 8 درصد مبلغ مازاد بر 20 ميليون ريال |
| 50 تا100 ميليون ريال | 4 / 2 ميليون ريال + حداكثر 6 درصد مبلغ مازاد بر 50 ميليون ريال |
| بالاتر از 100 ميليون ريال | 3 ميليون ريال + حداكثر 3 درصد مبلغ مازاد بر 100 ميليون ريال |

6- داوري طرح/پروژههاي تحقيقاتي

6-1- شاخص‌هاي انتخاب داور						جدول شماره 6431

| رديف | موارد | معيار ارزيابي |  |  | توضيح | حداكثر امتياز |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | مدرك تحصيلي | ليسانس | فوق ليسانس | دكتري | - | 40 |
|  |  | 30 | 35 | 40 |  |  |
| 2 | سابقه كار مرتبط با زمينه تخصصي داوري(به ازاي هرسال) | 5/0 | 1 | 5/1 | حداقل سابقه كار مورد نياز براي ليسانس 5 سال – فوق ليسانس 3 سال – دكتري 2 سال | 30 |
| 3 | مقالات، تحقيقات، ابتكار يا اختراعات مرتبط | - |  |  | به ازاي هر مورد تا 4 امتياز | 20 |
| 4 | سوابق داوري و نظارتي آثار علمي - تحقيقاتي | - |  |  | به ازاي هر داوري 2 امتياز | 10 |

تبصره 1: معيار انتخاب براي داوري حداقل 65 امتياز از مجموع امتيازات مي باشد.

تبصره 2:  به داوران بطور همزمان بيش از يك داوري و در طول هر شش ماه بيش از سه داوري طرح پژوهشي و دو داوري نهايي طرح پژوهشي نمي‌توان ارجاع نمود.

تبصره 3: معيار انتخاب داور نهايي حداقل 70 امتياز از مجموع امتيازات مي باشد.

6-2- ميزان حق الزحمه داوري طرح/پروژههاي تحقيقاتي

1-  ميزان حق الزحمه بررسي و داوري طرح/پروژههاي تحقيقاتي و كتاب به صورت زير محاسبه مي شود:

ضريب حقوقي ساليانه * امتياز ارزيابي داوري * Q = K

| رديف | موارد | معيار ارزيابي |  |  | توضيح | حداكثر امتياز ارزيابي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | كيفيت داوري | خوب | متوسط | ضعيف | براساس پاسخ به موقع و تكميل مناسب پرسشنامه داوري | 25 |
|  |  | 25 | 20 | 10 |  |  |

2-كيفيت داوري بر اساس معيارهاي زير توسط كارفرما  تعيين مي گردد:		جدول شماره 6441

| نوع داوري | K |
| --- | --- |
| پيشنهاد اوليه طرح/پروژههاي تحقيقاتي | 1 تا 5 |
| گزارش نهايي طرح/پروژههاي تحقيقاتي | 10 تا 25 |
| حضور در جلسه دفاعيه طرح/پروژههاي تحقيقاتي (مدعو يا داور نهايي) | 1 تا 5 |

تبصره 1: حضور داور نهايي در جلسه دفاعيه طرح/پروژههاي تحقيقاتي الزامي مي‌باشد و حق‌الزحمه طبق جدول فوق پرداخت مي‌گردد.

تبصره 2: حق الزحمه داوري كليه طرح ها/پروژههاي تحقيقاتي با تأييد مقام مجاز پرداخت مي گردد .

7- ارزيابي طرح/پروژههاي تحقيقاتي

7-1-  پروژه هاى مد نظر جهت ارزيابى

پروژه‌هاى تحقيقاتى خاتمه يافته و به كارگرفته شده اى كه دارای شرایط ذيل بوده و منافع اقتصادى آن‌ها محرز و قطعى مى‌باشد مد نظر جهت ارزيابى در هر دوره مى‌باشند:

- پروژه‌هايى كه در حد فاصل دوره ارزيابى قبلى و دوره ارزيابى جديد خاتمه يافته و به كارگرفته شده‌اند.

- پروژه‌هايى كه در دوره ارزيابى قبلى به هر دليل به كار گرفته نشده بودند و در دوره ارزيابى جديد به كارگرفته شده اند.

- پروژه‌هايى كه در دوره ارزيابى قبلى به كار گرفته شده بودند اما منافع اقتصادى آن‌ها محاسبه نشده بود يا به صورت ناقص محاسبه شده بود.

- پروژه هايى كه منافع اقتصادى آن‌ها از دوره ارزيابى قبلى تا كنون ادامه دارد.

7-2-  مدارك و مستندات لازم :

جهت انجام ارزيابى پروژه‌ها مدارك و مستندات مورد تاييد دفاتر تحقيقات شركت‌ها و صحه گذارى شده توسط رياست كميته مركزى تحقيقات / كميته تحقيقات شركت‌ها به شرح زير براى هر پروژه بايد تهيه و به همراه فرم‌هاى محاسبات اقتصادى پروژه ارايه گردد:

    - مدارك و مستندات مربوط به ضررها و خسارت‌هاى وارده يا مشكل و مسئله پيش‌آمده است.

    - مدارك و مستندات مربوط به نتايج و محل به كارگيرى پروژه. (به عنوان مثال  تاييديه معاونت بهره‌بردارى يا واحد استفاده كننده پروژه)

    - مدارك و مستندات مربوط به اقلام منافع پروژه.

    - مدارك و مستندات مربوط به اعداد به كار رفته در محاسبات اقلام منافع پروژه -  نحوه محاسبه اقلام منافع پروژه -  به عنوان مثال اگر منافع حاصل از پروژه‌اى صرفه جويى ارزى مى‌باشد ، مدارك و  مستندات مربوط به هزينه‌هاى خريد يا استعلام محصول خارجى بايد ارايه گردد.

    - مدارك و مستندات مربوطه به هزينه‌هاى پروژه‌. به عنوان مثال مدارك و مستندات مربوط به هزينه‌هايى از قبيل اطمينان از كيفيت (آزمون‌ها، صدور گواهى‌نامه‌ها)، توليد نيمه‌صنعتى يا انبوه ( تفاوت هزينه ساخت يك نمونه تحقيقاتى و نمونه‌هاى بعدى)

    - ساير مدارك و مستندات مرتبط كه به هنگام ارزيابى حضورى يا به هنگام بررسى مدارك و مستندات ارسالى يا پس از آن ممكن است درخواست گردد.

- كنترل سند

(فرم شماره: 3421)

”فرم داوري پيشنهاد طرح/پروژههاي تحقيقاتي”

سر كار خانم / جناب آقاي    ………………………….. عضو محترم هيأت علمي …………………… (داور) پيشنهاد طرح پژوهشي   ………..…………………………….……………………………………….

……………………………..………………………………………………………………براي داوري ارسال مي گردد . خواهشمند است نسبت به بررسي آن اقدام  و نظرات خود را تا تاريخ …………… اعلام فرماييد .

امضاء دبير كميته

شماره حساب بانكي داور :

1 – آيا اين طرح پژوهشي ، كاربردي است ؟                 بلي                     خير

2 – آيا مشابه اين طرح قبلاً انجام شده است ؟              بلي                     خير

اگرانجام شده است با چه محتوا ، در كجا و ميزان اشتراك چقدر است ؟

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3 – آيا روش و فنون لازم براي مطالعات طرح خوب تشريح شده و اصولاً مناسب هستند . ( با ذكر توضيح )

بلي                   خير

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4 – نتايج اين پژوهش تا چه حدي ضروري و قابل استفاده در صنعت آب وبرق است ؟

كاملاً                                      تا حدودي                                  اصلاً

5 – آيا برنامه زمان بندي پيش بيني شده براي انجام اين طرح پژوهشي مناسب است ؟بلي             خير

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6 – هزينه هاي  پيشنهاد شده براي انجام طرح چگونه است ؟

مناسب                              زياد                                 كم                          (با ذكر دلايل: ………………………………………………………………………………………………)

7 – اظهار نظر كلي در مورد اجراي طرح :

به همين شكل قابل اجرا است

با انجام تغييراتي قابل اجرا است

قابل  اجرا نيست

نظرات اصلاحي ، تكميل و كلي خود را بيان فرماييد .

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

امضاي داور

تاريخ

اين قسمت توسط شوراي پژوهش و فناوري تكميل مي گردد :

نحوه داوري :             خوب                                متوسط                                 ضعيف

نحوه تكميل :            زودتر از موعد                  به موقع                               ديرتر از موعد

### فرم داوري نهايي طرح/پروژههاي تحقيقاتي

فرم شماره 3422

سرکار خانم / جناب آقای ...................................................................................... عضو محترم هیات علمی ( داور )به پیوست گزارش نهایی پروژه : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................برای داوری ارسال می گردد . خواهشمند است بررسی و فرم داوری تکمیل شده را تا تاریخ .................................... به آدرس مندرج در ذیل همین صفحه ارسال نمایید .

1-آیا پروژه انجام شده تکراری است ؟ ( در صورت مثبت بودن پاسخ توضیح دهید ) بلی  خیر 

2- آیا بخش اصلی این گزارش به صورت پایان نامه یا مقاله ، قبلا منتشر گردیده است ؟ ( با ذکر توضیح و منابع ) بلی  خیر 

3-آیا گزارش خوب تدوین شده و می تواند نتایج حاصل از تحقیقات انجام گرفته را معرفی نماید ؟ ( با ذکر توضیح ) بلی  تا حدودی  خیر 

4- آیا در گزارش ، موضوعات غیر ضروری و تکراری گنجانده شده است ؟ بلی  ( حدوداً چند درصد گزارش اضافی است ؟ با ذکر موارد ) تا حدودی  خیر 

5- آیا فهرست منابع ضروری استفاده شده ، در حد قابل قبولی ضمیمه گزارش گردیده است ؟ بلی  خیر 

6- آیا در مراحل مختلف انجام پروژه ، از روش های پیشنهادی در فرم تعریف پروژه استفاده شده است ؟ بلی  ( در صورتیکه پاسخ منفی است ، موارد لازم ذکر گردد ) خیر 

7- آیا نتیجه گیری ها به طور روشن و دقیق تشریح شده است ؟ ( با ذکر توضیح ) بلی  خیر 

8- نظر خود را پیرامون پیشنهادهای محقق اعلام فرمایید .

9- آیا نتایج حاصله می تواند برای صنعت برق کاربرد داشته باشد ؟ بلی  ( در صورتی که پاسخ منفی است پیشنهاد خود را جهت کاربردی نمودن آن ارایه نمایید ) تا حدودی  خیر 

10- اگر نتیجه پروژه یک یا چند نرم افزار است نظر خود را در مورد نرم افزار مذکور اعلام فرمایید .

11- چنانچه نتیجه پروژه طراحی یا ساخت یک "مدل نمونه" از یک دستگاه و یا یک "سخت افزار" است ، نظر خود را در مورد آن اعلام نمایید .

12- نظریه خود را در ارتباط با پروژه و موارد زیر اعلام فرمایید . - سطح علمی و فنی پروژه انجام شده چگونه است ؟ عالی  خوب  ضعیف  - پروژه انجام شده دارای کدامیک از جنبه های زیر می باشد ؟ ( با ذکر توضیح ) تحقیقات کاربردی  تحقیقات توسعه ای  تحقیقات پایه ای  صرفا آموزشی 

13- مواردی از گزارش نهایی که نیاز به اصلاح دارند را همراه با پیشنهادهای لازم اعلام نمایید .

مشخصات حساب بانکی داور : شماره حساب : نام بانک : کد شعبه : نام و نام خانوادگی داور : تاریخ : امضای داور :

( * اين قسمت توسط كميته تحقيقات شركت تكميل مى گردد. *) 14 - نظر كميته تحقيقات شركت پيرامون نحوه داوري: دشوار خوب زودتر از موعد محتوای گزارش متوسط نحوه داوری متوسط نحوه تحویل به موقع ضعيف ضعیف دیرتر از موعد امضاى دبيرخانه : تاريخ :